## actionplan_DLDC_03สุขภาพ
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ด้านการบูรณาการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : แผนงานด้านสุขภาพสัตว์
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ 2.เพื่อลดการเกิดโรคระบาดสัตว์ ลดการแพร่กระจาย การขยายวงกว้างของโรคระบาดสัตว์ และลดความเสียหายจากกรณีการเกิดโรคระบาดสัตว์ให้กับเกษตรกร
ตอบสนองนโยบาย : การป้องกันและการเฝ้าระวังโรคระบาด เพื่อป้องกันความเสียหายและผลกระทบต่อเกษตรกร รวมถึงความมั่นคงทางอาหารสัตว์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญพร้อมแนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้กับเกษตรกรทุกช่องทาง | ต.ค.66 - ก.ย. 67 | อำเภอทุกอำเภอ | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ | กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี สนง.ปศอ.ทุกแห่ง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ศูนย์ฯผสมเทียมสุราษฎร์ธานี ศวพ.ภาคใต้ตอนบน ด่านกักกันสัตว์ชุมพร ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานฯเกาะสมุย สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 | งบปกติ
2 | รณรงค์การทำวัคซีน FMD/Hemo/LSD/สัตว์ปีก ให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรและสัตว์ภายในศูนย์/สถานีในพื้นที่ ตามเป้าหมายวัคซีนที่ได้รับ | ม.ค. - ก.ย.67 | อำเภอทุกอำเภอ | จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  |  | งบปกติ
3 | ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์ (ฟาร์ม,โรงฆ่า, เขียงหมู, ห้องเย็น) | ม.ค. - ก.ย.68 | อำเภอทุกอำเภอ | จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  |  | งบปกติ
4 | การสอบสวนโรค ควบคุมโรค มีการรายงานตามแบบ กคร. ภายในระยะเวลาที่กำหนด | เมื่อเกิดโรคระบาด | จุดเกิดโรค | จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานพานิชย์จังหวัด, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด | งบปกติ
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจาก ทุกหน่วยงานมีความร่วมมือในการบูรณาการร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : ต้องมีการประสานงานกันเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## actionplan_DLDC_03ภัยพิบัติ
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ด้านการบูรณาการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : แผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
วัตถุประสงค์ : การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่
ตอบสนองนโยบาย : การป้องกันและการเฝ้าระวังโรคระบาด เพื่อป้องกันความเสียหายและผลกระทบต่อเกษตรกร รวมถึงความมั่นคงทางอาหารสัตว์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | เตรียมความพร้อม วางแผน/การแจ้งเตือนภัย/การเตรียมการอพยพ/ซักซ้อมแผนภัยพิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในจังหวัดแบบบูรณาการ | ต.ค.66 - ก.ย. 67 | อำเภอทุกอำเภอ | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ | กลุ่มส่งเสริม สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี สนง.ปศอ. ศูนย์ฯ พัฒนาอาหารสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 | งบปกติ
2 | ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ | ต.ค.66 - ก.ย. 67 | อำเภอทุกอำเภอ | จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  |  | งบปกติ
3 | ขึ้นทะเบียนเกษตรกร | ต.ค.66 - ก.ย. 67 | อำเภอทุกอำเภอ | จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  |  | งบปกติ
4 | จัดตั้งเสบียงอาหารสัตว์ | ต.ค.66 - ก.ย. 67 | พื้นที่เสี่ยงภัย | จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  |  | งบปกติ
5 | ให้ความช่วยเหลือขณะเกิดภัย | เมื่อเกิดภัย | พื้นที่เสี่ยงภัย | จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  |  | งบปกติ
6 | . การฟื้นฟูหลังเกิดภัยและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการฯ | เมื่อเกิดภัย | พื้นที่เสี่ยงภัย | จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  |  | งบปกติ
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจาก ทุกหน่วยงานมีความร่วมมือในการบูรณาการร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : ต้องมีการประสานงานกันเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ